## Planilla
Planilla de Control de Cambios
Elemento	Descripción	Autor	Versión Anterior	Versión Actual	Urgencia	Estado	Archivo	Fase	Iteración	Semana	Fecha Solicitud	Fecha Implementado
RQMOD	Modelo de Casos de Uso	Gonzalo Antunez	4.0.2	4.1.1	MEDIA	IMPLEMENTADO	SCMGC-RQMODs06g11	Elaboración	1	6	29/9/2013	29/9/2013
GPPLA	Plan de Proyecto	Cecilia Guayta	2.1	3.0.1	BAJA	IMPLEMENTADO	SCMGC-GPPLAs07g11	Elaboración	2	7	3/10/2013	3/10/2013
RQDIU	Acta de Reunión de Requerimientos	Diego Rey	1	1.1	BAJA	IMPLEMENTADO	SCMGCIUs09g11	Construcción	1	9	16/10/2013	16/10/2013
GPPLA	Plan de Proyecto	Cecilia Guayta	3.0.1	4.1	MEDIA	IMPLEMENTADO	SCMGC-GPPLAs10g11	Construcción	1	10	24/10/2013	24/10/2013
RQALS	Acta de Reunión de Requerimientos	Germán Wolman	1.1.1	2.1.1	ALTA	IMPLEMENTADO	SCMGC-RQALSs10g11	Construcción	1	10	24/10/2013	24/10/2013

## Elementos
Elementos del Sistema
Nomenclatura	Entregable
RQACT	Acta de Reunión de Requerimientos
RQDRQ	Especificación de Requerimientos
RQMOD	Modelo de Casos de Uso
RQRSU	Requerimientos Suplementarios
RQDVC	Documento de Validación con el Cliente
RQPIU	Pautas para Interfaces de Usuario
RQRCA	Requerimientos Candidatos
RQALS	Alcance del Sistema
RQGLO	Glosario
RQDIU	Diagrama de Interfaz de Usuario
RQOOMDO	Modelo de Dominio
RQOODRP	Documento de Requerimientos para el Prototipo
RQDVC	Documento de Visión
DSMDI	Modelo de Diseño
DSARQ	Descripción de la Arquitectura
DSOOMDA	Modelo de Datos
DSOODDP	Documento de Diseño de Prototipo
DSRR	Registro de Rastreo
IMEDT	Estándar de Documentación Técnica
IMEI	Estándar de Implementación
IMPR	Prototipo
IMIIN	Informe de Integración
IMDT	Documentación Técnica
IMIVU	Informe de Verificación Unitaria
IMPII	Plan de Integración de la Iteración
IMOOMIM	Modelo de Implementación
IMOOEJI	Ejecutable de la Iteración
IMOORRP	Reporte de Revisión de Pares
IMOOCVU	Clases de la Verificación Unitaria de Módulo
VRPVV	Plan de Verificación y Validación
VRDAP	Documento de Evalucación y Ajuste del Plan de V & V
VRPVI	Plan de Verificación de la Iteración
VRMCP	Modelo de Casos de Prueba
VRIVD	Informe de Verificación de Documento
VRIVI	Informe de Verificación de Integración
VRIVS	Informe de Verificación del Sistema
VRRPR	Reportes de Pruebas
VREV	Evaluación de la Verificación
VRIFV	Informe Final de Verificación
IMPSU	Materiales para Soporte al usuario
IPMCA	Materiales para Capacitación
IPPS	Presentación del Sistema
IPPLA	Plan de Implantación
IPVPR	Versión del Producto
IPEDU	Estándar de Documentación de Usuario
IPOORFPA	Reporte Final de Pruebas de Aceptación
SCMPLA	Plan de Configuración
SCMMAC	Manejo del Ambiente Controlado
SCMGC	Gestión de Cambios
SCMPC	Planilla de Cambios
SCMRV	Registro de Versiones
SCMILB	Informe de la Línea Base del Proyecto
SCMIF	Informe Final de SCM
SQAPLA	Plan de Calidad
SQADAP	Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad
SQARTF	Informe de RTF
SQAES	Entrega Semanal de SQA
SQAIR	Informe de Revisión de SQA
SQADV	Descripción de la Versión
SQANV	Notas de la Versión
SQAIF	Informe Final de SQA
SQAED	Estándar de Documentación
GPPLA	Plan de Proyecto
GPISP	Informe de Situación del Proyecto
GPEM	Estimaciones y Mediciones
GPDRI	Documento de Riesgos
GPRAC	Registro de Actividades
GPIFP	Informe Final de Proyecto
GPAR	Acta de Reunión
GPPIT	Plan de la Iteración
GPPDE	Plan de Desarrollo
GPICF	Informe de Conclusiones de la Fase
GPPDIP	Presentación en Diapositivas del Proyecto
GPPDP	Presentación dal Director del Proyecto
GPOODAP	Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de Proyecto
GPIARI	Acta de la Reunión de Integración
GPLA	Lecciones Aprendidas
COMDI	Documento Informativo
COMENS	Encuesta de Satisfacción del Cliente
COMEVS	Evaluación de Satisfacción del Cliente